УТВЕРЖДАЮ

Приказ от «___»___2022 г. № __

Директор МБОУ «СОШ № 43»

_____________

Дорожная карта

по подготовке к введению нового федерального государственного образовательного стандарта начального общего и  основного общего образования с 01.09.2022 г.

в МБОУ «СОШ № 43»

Цель: создание организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации нового ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287.

| № п/п | Мероприятие |  | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание комиссии по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО |  | январь 2022 года | Приказ о создании и определении функционала комиссии по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО. | Директор щколы Абдуллаев А.М. |
| 1.2. | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО |  | январь 2022 года | Приказ о создании и определении функционала рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО. | Директор школы Абдуллаев А.М. |
| 1.3. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования |  | Январь-август 2022 года | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО и ООО ресурсного обеспечения. | Зам. директора по АХЧ Сагитова Р.М., зав.библиотекой Гарумова С.А. |
| 1.4. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы в связи с подготовкой к введению ФГОС НОО и ООО. |  | Май 2022 года | Разработка новых положений, принятие приказов, иных документов. | Администрация школы |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС НОО и ООО на педагогическом совете, методических секциях учителей основной школы. |  | февраль 2022 года | Информирование педагогического коллектива по вопросам введения ФГОС НОО и ООО. | Директор школы, зам.директора по УВР |
| 1.6 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальной и основной школы, участие в вебинарах. |  | В течение 2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР, руководители МО учителей школы |
| 1.7. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. |  | Май-август 2022 года | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. | Зам.директора по УВР, руководители МО учителей школы |
| 1.8. | Создание проекта основной образовательной программы (ООП НОО и ООО) |  | Май-август 2022 года | Разработка ОПП НОО и ООО. | Зам. по УВР и ВР, комиссия НОО и ООО, рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.8.1. | Проектирование целевого и содержательного разделов ООП НОО и ООО. |  | С января по апрель 2022 года | Пояснительная записка, планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования, система оценки достижения планируемых результатов, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; программа формирования универсальных учебных действий обучающихся; рабочая программа воспитания; программа коррекционной работы. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.8.2. | Проектирование организационного раздела ООП НОО и ООО. |  | С января по апрель 2022 года | Разработка и утверждение учебного плана; плана внеурочной деятельности; календарного учебного графика; календарного плана воспитательной работы; характеристики условий реализации программы основного общего образования. | Рабочая группа по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.9. | Проведение внешней и внутренней экспертизы ООП НОО и ООО МБОУ «СОШ № 43». |  | Май 2022 года | Экспертные заключения. | Зам.директора по УВР, комиссия по введению ФГОС НОО и ООО |
| 1.10. | Утверждение основной образовательной программы НОО и ООО. |  | Июнь 2022 года | Приказ директора. | Директор школы |
| 1.11. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. |  | В течение 2022 гг. | Разрешение вопросов, возникающих в ходе подготовки к введению ФГОС НОО и ООО. | Комиссия по введению ФГОС НОО и ООО |
| 2. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. |  | постоянно | Соблюдение гигиенических нормативов и санитарно-эпидемиологических требований; социально-бытовых условий для обучающихся (организация питьевого режима и питания); социально-бытовых условий для педагогических работников (оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки). | Директор школы, зам.директора по АХР |
| 2.2. | Обеспечение соответствия требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям охраны труда; срокам и объемам текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории. |  | ежегодно | Приведение в соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС НОО и ООО. | Директор школы, зам.директора по АХР |
| 2.3. | Обеспечение возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры. |  | постоянно | Организация доступа к объектам инфраструктуры школы обучающимся с ОВЗ. | Директор школы, зам.директора по АХЧ |
| 2.4. | Обеспечение оснащения учебных кабинетов и официального сайта школы. |  | постоянно | Доступ для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы начального общего и основного общего образования. | Директор школы, зам.директора по АХЧ, зав.библиотекой, зам.директора по ИОП |
| 2.5. | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана. |  | постоянно | Укомплектованность библиотеки; доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам по всем учебным предметам учебного плана; наличие фонда дополнительной литературы, включающего детскую художественную литературу. | Зав.библиотекой Гарумова С.А. |
| 2.6. | Обеспечение комплексом современных информационных образовательных ресурсов. |  | постоянно | Наличие средств ИКТ: компьютеры, иное оборудование, коммуникационные каналы, системы современных педагогических технологий. | Директор школы, зам.директора по АХР, зам.директора по ИОП |
| 2.7. | Обеспечение кабинетов комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой основного общего образования. |  | постоянно | Укомплектованность кабинетов по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» необходимыми пособиями; кабинетов физики, химии, биологии комплектами специального лабораторного оборудования, обеспечивающими проведение лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности. | Директор школы, зам.директора по АХР, руководители МО учителей школы, учителя, ответственные за кабинеты |
| 3. Создание учебно-методического, в том числе информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение возможности использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды. |  | постоянно | Использование ЭОР при реализации ООП НОО и ООО. | Зам.директора по УВР, учителя информатики, учителя-предметники, классные руководители |
| 3.2. | Обеспечение безопасного доступа к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды. |  | постоянно | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Зам.директора по УВР, учителя информатики |
| 3.3. | Обеспечение эффективного использования информационно-образовательной среды; учёт состояния здоровья обучающихся с ОВЗ, их особых образовательных потребностей; наличие служб поддержки применения ИКТ. |  | постоянно | Информационно-методическая поддержка образовательной деятельности; информационное сопровождение планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мониторинг и современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; | Зам.директора по УВР и ВР, учителя-предметники, педагоги-психологи, учителя информатики, инженер-лаборант |
| 4. Создание психолого-педагогического обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ начального образования, основного общего и среднего общего образования. |  | постоянно | Сопровождение процесса адаптации обучающихся к условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития; развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) обучающихся. | Зам.директора по УВР и ВР КадыроваЭ.А. , педагог-психолог |
| 4.2. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения квалифицированными специалистами участников образовательных отношений; вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). |  | постоянно | Профилактика формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; поддержка детских объединений, ученического самоуправления. | Педагог-психолог Алиева А.Ш., социальный педагог Ибавов И.В., старшая вожатая Черчиева П.Ч. |
| 5. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Подача заявки для прохождения повышения квалификации педагогов. | январь 2022 года |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР Магомеднурова ХМ. Ибавова Т.Я. |
| 5.2. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей основной школы и членов администрации по вопросам ФГОС НОО и ООО. | В течение 2022 гг. |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО и ООО; получение дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки. | Зам.директора по УВР Магомеднурова ХМ. Ибавова Т.Я. |
| 6. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение реализации программы основного общего образования в соответствии с нормативами финансирования государственных (муниципальных) услуг с учетом требований ФГОС НОО и ООО. | постоянно |  | Соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного основного общего образования; возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС. | Директор школы Абдуллаев А.М., администрация, педагогический коллектив |
| 7. Создание информационно-образовательного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение доступа к информационным ресурсам школы посредством сети Интернет. | постоянно |  | Доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, доступ к информации о ходе образовательного процесса, о результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения; использования современных ИКТ в реализации программы начального общего и основного общего образования. | Зам.директора по УВР, зав.библиотекой, зам.директора по ИОП Ибавова А.А. |
| 7.2. | Обеспечение возможности реализации программы основного общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. | При необходимости |  | Наличие авторизированного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в полном объеме независимо от их мест нахождения. | Зам.директора по УВР, инженер ТСО Ибавов Н.В., классные руководители |
| 7.3. | Обеспечение условий использования электронной информационно-образовательной среды. | постоянно |  | Безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов в соответствии с гигиеническими нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. | Зам.директора по УВР, учителя информатики, зам.директора по ИОП Ибавова А.А. |
| 8. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО. | Март 2022 года |  | Определение уровня готовности школы к введению ФГОС НОО и ООО на основании заполнения карт самооценки. | Комиссия по введению ФГОС НОО и ООО |
| 8.2. | Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования с целью обеспечения организации внеурочной деятельности. | В течение 2022 года |  | Обеспечение вариативности внеучебной деятельности обучающихся | Зам.директора по ВР Кадырова Э.А. |
| 8.3. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО и ООО. | Сентябрь 2022 г. |  | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на новые ФГОС НОО и ООО. | Зам.директора по УВР, зам.директора по ИОП Ибавова А.А. |
| 8.4. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО | август 2022 года |  | Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО и ООО | Комиссия по введению ФГОС НОО и ООО, рабочая группа |